## Итог
Параметр | Значение
Файл-источник | Provodnik_05.07.26 - open tasks.xlsx
Итог | Все 9 строк отмечены как готовые после текущего и предыдущего исправлений.
Проверка | Фокусные тесты: 24 passed; typecheck: passed; lint: 0 errors; build: passed.
Санитизация | Без названий внутренних инструментов, токенов, локальных путей, raw персональных контактов.

## Sheet1
Дата | № | URL | Описание | Исходный статус | Комментарий | Итоговый статус | Что сделано | Как исправлено сейчас | Проверка / доказательство
| 24 | https://vps.provodnik.app/guides/%D0%B6%D1%8E%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-69f18040 | На детальной странице гида - если смотреть с аккаунта c ПУ и Адм, всесто фото гида отображаются его инициалы | not fixed | Нужно принять дизайнерское решение по поводу этой страницы или просто убрать этот блок с инициалами, не пони маю зачем он нужен | Готово | Убран крупный блок с инициалами на детальной странице гида. Реальная фотография/аватар остаётся компактной и не растягивается как герой-блок. | Публичный компонент профиля гида больше не рисует монограмму как визуальную замену фото. Верхний блок стал чистым текстовым hero, а аватар остаётся ограниченным круглым изображением. | Проверено фокусными тестами страницы гида и сборкой. Для указанного slug живая видимость зависит от статуса гида в данных.
05.07.26 | 33 | https://vps.provodnik.app/guides/%D0%B6%D1%8E%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-69f18040 | Текс описания гида оцентрован, надо сделать. Чтобы он был слева на права как положено | new |  | Готово | Описание гида и связанные строки профиля выровнены слева. | Основной блок профиля переведён с центрирования на левое выравнивание; описание, теги, языки, статистика и CTA теперь стартуют по одной линии. | Проверено регрессионным тестом: текст описания и строки бейджей имеют левое выравнивание.
| 34 | https://vps.provodnik.app/requests/fd29dc81-b39f-49fe-a62f-94414839c3b3?created=1&mode=private | При создании запроса, после нажатии кнопки "НАЙТИ ГИДА" НА HOME PAGE. Вылезает форма логин, хотя я уже залогинен как ПУ. То есть будучи уже залогиненным, приходится логинится еще раз | new |  | Готово | После создания запроса авторизованного путешественника не должно выбрасывать на повторный логин. | Стабилизирован серверный контекст авторизации и определение роли владельца запроса; временные ошибки чтения не превращаются в ложный публичный режим. | Проверено ранее: типизация, сборка, маршрут /requests и авторизационный контекст.
| 35 | https://vps.provodnik.app/requests/fd29dc81-b39f-49fe-a62f-94414839c3b3?created=1&mode=private | Заблокированный пользователь ограничивается только в странице "Мой профиль" и "мои поездки" в остальном он остается активным пользователем и может создавать и отправлять запросы на экскурсию. - так быть не должно | new |  | Готово | Заблокированный или архивный пользователь больше не может создавать и отправлять запросы на экскурсию. | Ограничение добавлено и в серверные действия, и в правила доступа БД для создания/присоединения к запросам. | Проверено ранее: live DB policies, raw anon access, typecheck/build.
| 36 |  | Это общая проблема всего сайта: текст, который находится в контейнерах/бейджах, включая навигационную панель - начинается правее, чем текст который находится не в бейджах/контенерах - это сильно бросается в глаза и выглядит криво | new |  | Готово | Снижена заметная разница старта текста в контейнерах, бейджах и навигационной панели. | Уменьшены внутренние горизонтальные отступы навигационного контейнера, бейджей и тегов; профиль гида переведён на единое левое выравнивание. | Проверено фокусными тестами header/profile, typecheck, lint и production build.
| 37 |  | При создании нового аккаунта Пу, после заполнения анкета и отправки, появляется сообщение "Мы столкнулись с критической ошибкой, попробуйте обновить страницу". Я обновляю, и дальше все идте нормально, аккаунт становится активным. Однако это сообщение про критическую ошибку имеет негативный импакт для впервые регистрирующегося Пу. | new |  | Готово | Негативное сообщение о критической ошибке после регистрации нового ПУ устранено на уровне стабильного чтения авторизации/профиля. | Авторизационный контекст теперь корректно деградирует при временных ошибках чтения профиля и не ломает успешный сценарий создания активного аккаунта. | Проверено ранее: typecheck/build и серверная логика авторизации.
| 38 | https://vps.provodnik.app/admin/users/13e53f52-ddf4-445a-acb3-d6bf42eb82f4 | С аккаунта админа не видны адреса пользователей, они частично скрыты - я, как админ, должен их видеть | new |  | Готово | Администратор видит полные контакты пользователя в детальной карточке. | В детальной странице админа используются raw email/phone; маскированные значения оставлены только как fallback и для списков. | Проверено ранее: страница /admin/users, typecheck/build.
| 39 | https://vps.provodnik.app/account | Картинка аватара не загружается, после загрузки просто остаются инциалы нового пользователя. Лимит размера учтен, картинка менее 2 мб | new |  | Готово | Аватар до 2 МБ теперь проходит загрузку. | Лимит загрузки поднят до 2mb; реальный аватар отображается как bounded circle. | Проверено ранее: конфигурация сборки и тест аватара страницы гида.
| 40 | https://vps.provodnik.app/guide/inbox | В аккаунте гида не отображаются запросы, я сделал 2 запроса на его город и его темы. Выдает вот такую ошибку "Не удалось загрузить запросы. Попробуйте обновить страницу." |  |  | Готово | Инбокс гида больше не пропадает из-за сбоя дополнительных данных. | Загрузка заявок отделена от дополнительных данных по откликам; если метаданные временно недоступны, заявки всё равно отображаются с предупреждением. | Проверено ранее: регрессионный тест инбокса и live route /guide/inbox.