## Статус исправлений
Раздел | Что было в Excel | Статус | Что сделано | Как проверено | Скриншот-подтверждение
Меню аватара | Лишние пункты: «Мои поездки», «Приглашения», «Избранное», дубль «Уведомления». | ✓ Готово | Меню сокращено до понятных пунктов: профиль, помощь, выход. Дубли и незапущенные разделы убраны. | Открыто меню пользователя: лишних пунктов нет. | см. скриншот ниже
Вход / регистрация | Непонятные обещания про бесплатность, честную цену и поддержку; визуально «криво»; телефон можно использовать повторно. | ✓ Готово | Текст переписан конкретно и аккуратно. Нижний переключатель выровнен. Повторное использование одного телефона заблокировано на уровне проверки и хранения данных. | Проверены экран входа на настольной и мобильной версиях и сценарий повторного телефона. | см. скриншот ниже
Профиль путешественника | Дублирующие заголовки «Кабинет / Профиль / Профиль путешественника»; жалоба на второй курсор. | ✓ Готово | Заголовки упрощены до одного смысла: «Профиль путешественника». Блок готовности переименован, чтобы не дублировать страницу. | Страница открыта и проверена: один главный заголовок, дубли убраны. Второй курсор в чистом браузере не воспроизведён. | см. скриншот ниже
Стать гидом | Убрать «Зарабатывайте на авторских экскурсиях», убрать нерелевантный блок, добавить аккредитацию. | ✓ Готово | Позиционирование переписано: акцент на аккредитированных гидах. Нереалистичный блок про доходы убран. | Проверены настольной и мобильной версиях версии страницы. | см. скриншот ниже
Профиль гида | Кнопка «Сохранить» залезала на текст; блок «О себе» падал при сохранении. | ✓ Готово | Кнопка перенесена в отдельную нижнюю зону формы. Ошибка специализаций исправлена, сохранение показывает нормальный результат. | Проверено сохранение профиля гида и отображение формы без наложений. | см. скриншот ниже
Карточка запроса | Хлебные крошки «Поездки > Россия > Москва» были некликабельны и неправильны по смыслу. | ✓ Готово | Хлебные крошки переименованы в «Запросы» и сделаны кликабельными там, где это уместно. Лишняя «Россия» убрана. | Проверена карточка запроса: «Поездки» больше не используется. | см. скриншот ниже
Админка гидов | Раздел гидов не давал понятно проверить, дошла ли заявка. | ✓ Готово | Очередь заявок сделана устойчивой: при нормальной загрузке видны заявки, при проблеме показывается понятное состояние. | Проверен раздел заявок гидов: заявки отображаются, состояние ошибки стало понятным. | см. скриншот ниже
Русский / Английский | В листе только языковые заголовки без конкретной ошибки. | Проверено, без изменения | Отдельная правка не требовалась: в Excel нет описанного дефекта. | Проверено по содержанию листа. | Отдельного скриншота нет: на листе только языковые заголовки без описания дефекта.

## Sheet3
Меню аватара |  |  | Статус | Что сделано | Как проверено
Мои поездки | https://provodnik.app/bookings | Зачем эта страница? | ✓ Готово | Пункты убраны из меню аватара; оставлены только нужные действия. | Меню открыто и проверено: дублей и лишних ссылок нет.
Приглашения | https://provodnik.app/referrals | Зачем эта страница? | ✓ Готово | Пункты убраны из меню аватара; оставлены только нужные действия. | Меню открыто и проверено: дублей и лишних ссылок нет.
Избранное | https://provodnik.app/favorites | Зачем эта страница? | ✓ Готово | Пункты убраны из меню аватара; оставлены только нужные действия. | Меню открыто и проверено: дублей и лишних ссылок нет.
Уведомления | https://provodnik.app/notifications | дублируется с иконкой "уведомления" рядом с аватаром | ✓ Готово | Пункты убраны из меню аватара; оставлены только нужные действия. | Меню открыто и проверено: дублей и лишних ссылок нет.
Скриншот-подтверждение: Меню аватара

## Login
https://provodnik.app/auth |  | Статус | Что сделано | Как проверено
| Бесплатно для путешественников - confusing | ✓ Готово | Текст и нижняя строка входа приведены в порядок; повтор телефона заблокирован. | Проверены экран входа и повторная регистрация с тем же телефоном.
| Честную цену? По сравнению с какой ценой? - confusing | ✓ Готово | Текст и нижняя строка входа приведены в порядок; повтор телефона заблокирован. | Проверены экран входа и повторная регистрация с тем же телефоном.
| Какого рода поддержка? | ✓ Готово | Текст и нижняя строка входа приведены в порядок; повтор телефона заблокирован. | Проверены экран входа и повторная регистрация с тем же телефоном.
| криво | ✓ Готово | Текст и нижняя строка входа приведены в порядок; повтор телефона заблокирован. | Проверены экран входа и повторная регистрация с тем же телефоном.
Телефон, на который уже зарегистрирован один аккаунт, можно использовать при регистрации другого аккаунта |  | ✓ Готово | Текст и нижняя строка входа приведены в порядок; повтор телефона заблокирован. | Проверены экран входа и повторная регистрация с тем же телефоном.
Скриншот-подтверждение: Вход / регистрация

## Sheet5
https://provodnik.app/account | Статус | Что сделано | Как проверено
При заполнении имени профиля, в полях заполнения мигает второй текстовой курсов за пределами, заполняемого поля | ✓ Готово | Заголовки упрощены, повторы убраны; поле имени проверено в чистом браузере. | Страница профиля проверена: один понятный заголовок, наложений не найдено.
Тавталогия в заголовках и тексте страницы | ✓ Готово | Заголовки упрощены, повторы убраны; поле имени проверено в чистом браузере. | Страница профиля проверена: один понятный заголовок, наложений не найдено.
Кабинет путешественника | ✓ Готово | Заголовки упрощены, повторы убраны; поле имени проверено в чистом браузере. | Страница профиля проверена: один понятный заголовок, наложений не найдено.
Профиль | ✓ Готово | Заголовки упрощены, повторы убраны; поле имени проверено в чистом браузере. | Страница профиля проверена: один понятный заголовок, наложений не найдено.
Профиль путешественника | ✓ Готово | Заголовки упрощены, повторы убраны; поле имени проверено в чистом браузере. | Страница профиля проверена: один понятный заголовок, наложений не найдено.
Скриншот-подтверждение: Профиль путешественника

## Sheet7
https://provodnik.app/become-a-guide |  |  |  | Статус | Что сделано | Как проверено
|  | Убрать "Зарабтывайте на авторских экскурсиях" | нелогично: все экскурсии авторские | ✓ Готово | Страница переписана под реальную модель: только аккредитированные гиды; нерелевантный блок удалён. | Проверена страница на desktop и mobile.
| Убрать весь блок, это не соотвествует реальности |  |  | ✓ Готово | Страница переписана под реальную модель: только аккредитированные гиды; нерелевантный блок удалён. | Проверена страница на desktop и mobile.
Добавить "Проводник работает только с аккредитированными гидами" |  |  |  | ✓ Готово | Страница переписана под реальную модель: только аккредитированные гиды; нерелевантный блок удалён. | Проверена страница на desktop и mobile.
Скриншот-подтверждение: Стать гидом

## Sheet8
https://provodnik.app/guide/profile |  |  | Статус | Что сделано | Как проверено
| кнопка "Сохранить" залезла на текст |  | ✓ Готово | Кнопка сохранения вынесена отдельно; сохранение «О себе» исправлено. | Проверены форма профиля гида и сохранение специализаций.
| Блок "О себе" при нахатии "сохранить" выдает ошибку | внутренняя ошибка сохранения специализаций | ✓ Готово | Кнопка сохранения вынесена отдельно; сохранение «О себе» исправлено. | Проверены форма профиля гида и сохранение специализаций.
Скриншот-подтверждение: Профиль гида

## Sheet9
https://provodnik.app/requests/0c50e2ee-caba-4f68-b715-b7c326640a6f?created=1&mode=assembly | Статус | Что сделано | Как проверено
В детальной карточке запроса, над городом "Поездки > Россия > Москва - во первых путь не кликабелен, во вторых - ЧТО ЗА ПОЕЗДКИ? ОТКУДА ОНИ ВООБЩЕ ПОЯВИЛИСЬ? | ✓ Готово | Хлебные крошки заменены на корректные «Запросы» и сделаны кликабельными. | Проверена карточка запроса: неправильного «Поездки» нет.
Скриншот-подтверждение: Карточка запроса

## Sheet10
https://provodnik.app/admin/guides | Статус | Что сделано | Как проверено
Проверка админ-раздела заявок гидов: нужно было понять, дошла ли заявка на верификацию. | ✓ Готово | Раздел заявок гидов показывает очередь и понятные состояния загрузки/ошибки. | Проверен админ-раздел заявок гидов.
Скриншот-подтверждение: Админка заявок гидов

## Sheet6
|  | Статус | Что сделано | Как проверено
Русский | Английский | Проверено, без изменения | Конкретной ошибки на листе нет; отдельная правка не требовалась. | Содержимое листа проверено.